# QT 寻源分批搜索关键词清单

按当前需求量排序   可直接用于工作台自动搜索

| 总需求 | 当前流程内 | 计入人称配额 | 首轮关键词批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,000 条 | 6 条 | 4 条 | 127 批 |

# 这份清单怎么用

1  按“当前搜索优先级”从上往下执行。优先级使用人称硬配额缺口计算。

2  每次复制一条带编号的英文关键词，工作台“数量”填 10，并选择该行对应的目标单元。

3  每条关键词先跑一批。完成首轮后刷新工作台配额，再从剩余缺口最大的桶继续。

4  实拍桶 T1–T8 优先保留原生 2K 或 4K；T9 可接受原生 1080P。搜索结果仍需经过镜头分析和人工审核。

需求快照说明 截至 2026-09-20，数据库中有 6 条处于已接受或交付流程，其中 4 条的人称值可计入硬配额。未归一人称的记录不会抵扣第一或第三人称缺口。

## 通用搜索强化词

| 用途 | 可追加词 |
| --- | --- |
| 连续镜头 | single take / continuous shot / long take / no cuts |
| 第一人称 | POV / first person |
| 第三人称 | third person / tracking shot / follow camera |
| 实拍画质 | 4k / UHD / original quality |
| 通用排除 | -montage -compilation -shorts -gameplay -reaction -subtitles -lyrics |

提示  搜索结果过少时，先删除排除词；结果过杂时，再追加连续镜头、人称和画质强化词。

# 当前搜索优先级

排序依据是第一人称与第三人称硬配额的合计缺口。单元数量用于分配搜索精力，但单元配额本身是建议值。

| 序 | 桶 | 分类 | 目标 | 计入配额 | 人称缺口 | 本轮重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T7 | 物理 | 660 | 0 | 一 94 三 566 | 缺口 660 条；优先第三人称 |
| 2 | T1 | 高动态载具 | 660 | 4 | 一 132 三 524 | 缺口 656 条；优先第三人称；另有 2 条待归一人称 |
| 3 | T5 | 环境动态 | 640 | 0 | 一 94 三 546 | 缺口 640 条；优先第三人称 |
| 4 | T6 | 空间探索 | 640 | 0 | 一 94 三 546 | 缺口 640 条；优先第三人称 |
| 5 | T3 | 社交交互 | 610 | 0 | 一 427 三 183 | 缺口 610 条；优先第一人称 |
| 6 | T4 | 日常操作 | 610 | 0 | 一 427 三 183 | 缺口 610 条；优先第一人称 |
| 7 | T8 | 影视美感 | 600 | 0 | 一 28 三 572 | 缺口 600 条；优先第三人称 |
| 8 | T9 | 风格化 | 298 | 0 | 一 15 三 283 | 缺口 298 条；优先第三人称 |
| 9 | T2 | 万能交互 | 282 | 0 | 一 85 三 197 | 缺口 282 条；优先第三人称 |

## 三档时长控制

每个桶的 5–15 秒、15–30 秒和 30 秒以上素材都不得低于桶总量的 20%。关键词无法可靠限定最终可切出的时长，因此首轮搜索后应在镜头分析结果中补齐短档、中档和长档。尽量避开恰好 15 秒或 30 秒的边界。

# T7 物理

碰撞、形变、流体等物理反馈为主看点

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 0 | 0/94 | 0/566 | 660 |

建议时长结构  5–15 秒 0/264   15–30 秒 0/231   30 秒以上 0/165

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T7.2 物体位移与碰撞 | 109 现 0 目 109 | □ K001 object collision slow motion -slow motion real time 4k □ K002 throw object landing continuous 找什么 推倒、碰撞、抛物着陆 | 只有碰撞结果 |
| T7.3 形变与破坏 | 108 现 0 目 108 | □ K003 glass breaking real time 4k □ K004 paper tearing close follow shot □ K005 demolition cinematic 4k 找什么 弯折断裂、破碎、撕裂、柔体形变、拆解、燃烧老化 | 只见结果不知受力来源 |
| T7.6 液体界面移动 | 94 现 0 目 94 | □ K006 splashing puddle cinematic 4k □ K007 horse crossing stream 4k □ K008 vehicle water crossing 4k 找什么 踩/压水坑、过溪、出入水 | 只见波纹无主体 需人工确认 |
| T7.1 留痕与涂写 | 90 现 0 目 90 | □ K009 writing in sand continuous shot 4k □ K010 footprints snow tracking shot 找什么 画痕、涂鸦、脚印、沙滩写字、车辙 | 只有结果无过程/主体 |
| T7.4 自然物理现象 | 66 现 0 目 66 | □ K011 fluid flow documentary 4k □ K012 fire spreading real time 4k □ K013 smoke diffusion 4k 找什么 液体、火焰、烟雾、光线、自然清洁 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T7.5 贴合地形移动 | 66 现 0 目 66 | □ K014 off road vehicle terrain 4k tracking □ K015 hiking rough terrain follow shot 找什么 崎岖地形移动、支撑移除失衡 | 平地无起伏、纯地面/轮胎特写 |
| T7.7 太空失重/水中移动 | 66 现 0 目 66 | □ K016 astronaut zero gravity movie scene □ K017 diver underwater movement tracking 4k 找什么 太空漂浮、水中上浮下潜 | 纯环境无主体 需人工确认 |
| T7.8 连接/运动约束/装配拆卸 | 61 现 0 目 61 | □ K018 assembling mechanism hands 4k □ K019 valve turning continuous shot □ K020 rope pulley physics 4k 找什么 抽屉、阀门、铰链、绳索、插接、装拆 | 只有连接处无操作者 需人工确认 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T1 高动态载具

主体运动幅度大：极限运动、载具、飞行、赛车

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 | 6 | 0/132 | 4/528 | 656 |

建议时长结构  5–15 秒 4/264   15–30 秒 1/231   30 秒以上 1/165

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.6 地面载具 | 104 现 0 目 104 | □ K021 cinematic car tracking shot 4k □ K022 driving POV 4k no music □ K023 motorcycle follow camera 4k 找什么 城市/高速驾驶、泊车、摩托电动车 | 幻想载具 |
| T1.3 高速失重/空中滑翔 | 80 现 0 目 80 | □ K024 skydiving POV 4k long take □ K025 wingsuit follow camera 4k □ K026 roller coaster POV 4k 找什么 过山车、蹦极、跳伞、翼装、无人机贴地飞越 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T1.7 空中载具 | 80 现 0 目 80 | □ K027 helicopter flight POV 4k □ K028 aircraft cinematic follow 4k □ K029 drone aircraft tracking 4k 找什么 穿越飞行、无人机、直升机驾驶位 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T1.1 奔跑/跑酷/越障 | 79 现 6 目 85 | □ K030 parkour tracking shot 4k □ K031 freerunning follow camera 4k □ K032 urban parkour long take □ K033 parkour POV GoPro 4k 找什么 快跑、急停转向、跳跃攀爬翻越、连续跑酷 | 步行慢跑、站定、纯赛事转播、关键动作被剪掉 |
| T1.4 战斗与激烈规避 | 75 现 0 目 75 | □ K034 movie fight scene long take 4k □ K035 stunt chase continuous shot □ K036 cinematic combat tracking shot 找什么 影视/特技实拍的潜行躲闪、格斗、爆破规避、追车枪战 | 动画/CG、游戏、纯特效无实拍底 |
| T1.2 球类/骑行运动 | 66 现 0 目 66 | □ K037 cycling follow camera 4k □ K038 skateboard long take 4k □ K039 tennis tracking shot 4k 找什么 球类、骑行、滑板、轮滑 | 纯观赛大远景、机动载具 |
| T1.5 水下/潜水 | 66 现 0 目 66 | □ K040 scuba diving follow shot 4k □ K041 underwater swimming POV 4k 找什么 水中游动、下潜上浮、人和水流互动 | 主体长期静止、严重浑浊、纯水下风景 |
| T1.8 水上载具 | 52 现 0 目 52 | □ K042 boat cinematic tracking shot 4k □ K043 speedboat follow camera 4k 找什么 船、摩托艇甲板与驾驶位 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T1.9 幻想载具/上下过渡 | 52 现 0 目 52 | □ K044 sci fi vehicle movie scene 4k □ K045 mech boarding continuous shot □ K046 spaceship cinematic tracking shot 找什么 影视实拍中的机甲、飞船、幻想载具及上下舱/模式切换 | 动画、纯CG、游戏 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T5 环境动态

背景人群、自然事件、交通、动物群体

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 | 0 | 0/94 | 0/546 | 640 |

建议时长结构  5–15 秒 0/256   15–30 秒 0/224   30 秒以上 0/160

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T5.6 市集与庆典 | 103 现 0 目 103 | □ K047 night market cinematic 4k walk □ K048 festival parade 4k continuous □ K049 fireworks crowd cinematic 4k 找什么 市集夜市、节庆游行、烟花灯光秀、散场 | 无人机视角、静态布景 需人工确认 |
| T5.2 自然剧烈事件 | 99 现 0 目 99 | □ K050 ocean waves cinematic 4k continuous □ K051 waterfall documentary 4k □ K052 storm timelapse -timelapse real time 4k 找什么 海浪、瀑布、暴雨、火山火灾、烟雾、雪崩 | 静态风景、POV涉险 |
| T5.3 多主体活动与演绎 | 99 现 0 目 99 | □ K053 team dance cinematic tracking 4k □ K054 street performance long take 4k 找什么 比赛、舞蹈戏剧、街头艺人、团队操演 | 单主体、主体间无互动 |
| T5.7 人群流动与动物群体 | 99 现 0 目 99 | □ K055 crowd flow documentary 4k □ K056 bird flock migration 4k □ K057 fish school documentary 4k 找什么 人流、观众、集会、鸟群鱼群兽群 | 个体分散无群体行为 需人工确认 |
| T5.1 场景过渡 | 80 现 0 目 80 | □ K058 driving city to countryside 4k □ K059 tunnel drive continuous 4k 找什么 载具移动中环境明显变化 | 环境不变、原地不动 |
| T5.4 交通与载具穿行（旁观） | 80 现 0 目 80 | □ K060 city traffic cinematic 4k static camera □ K061 airport ground operations 4k documentary 找什么 路口车流、港口机场作业、赛车观赛 | 驾驶位POV |
| T5.5 场景内因果交互动态 | 80 现 0 目 80 | □ K062 domino chain reaction single take 4k □ K063 assembly line continuous shot 4k 找什么 多米诺、回合传递、接力、流水线 | 因果链不完整、单动作无传递 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T6 空间探索

身体位移与空间连续性的漫游

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 | 0 | 0/94 | 0/546 | 640 |

建议时长结构  5–15 秒 0/256   15–30 秒 0/224   30 秒以上 0/160

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T6.1 著名景点/地标 | 108 现 0 目 108 | □ K064 famous landmark walking tour 4k no talking □ K065 cinematic landmark walkthrough 4k 找什么 可识别地标/景区 | 静态空镜、地标不可辨 |
| T6.6 写实室外行走 | 85 现 0 目 85 | □ K066 city walking POV 4k no talking □ K067 park walking tour 4k continuous 找什么 街道、公园、校园步行 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T6.4 空间切换（开关门驱动） | 80 现 0 目 80 | □ K068 walking through door room transition POV 4k 找什么 通过开关门进入不同空间 | 仅开关门动作应归4.4 |
| T6.7 写实室内行走 | 80 现 0 目 80 | □ K069 indoor walking POV 4k hotel □ K070 office walkthrough 4k no talking 找什么 家居、办公室、酒店走廊 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T6.3 飞行探索 | 75 现 0 目 75 | □ K071 drone exploration 4k long take □ K072 FPV landscape flight 4k no cuts 找什么 无人机视角漫游 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T6.5 娱乐和奇观探索 | 75 现 0 目 75 | □ K073 theme park haunted house POV 4k □ K074 maze walkthrough 4k 找什么 游乐园、鬼屋、奇幻场景、迷宫 | 渲染缺陷级光影突变 |
| T6.2 经典影视场景 | 61 现 0 目 61 | □ K075 iconic movie location walkthrough long take 找什么 高辨识度影视场景漫游 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T6.8 垂直空间移动 | 38 现 0 目 38 | □ K076 stairs walking POV 4k □ K077 escalator cinematic follow shot □ K078 elevator enter exit POV 找什么 楼梯、电梯、扶梯、坡道 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 |
| T6.9 空间探索扫视 | 38 现 0 目 38 | □ K079 person looking around cinematic tracking shot □ K080 room scan third person long take 找什么 站定或慢走的环视打量 | 纯POV转头 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T3 社交交互

人与人/人与动物的互动

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 610 | 0 | 0/427 | 0/183 | 610 |

建议时长结构  5–15 秒 0/244   15–30 秒 0/214   30 秒以上 0/152

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 近身触觉亲密互动 | 145 现 0 目 145 | □ K081 first person hug POV □ K082 petting dog POV 4k □ K083 handshake POV continuous 找什么 拥抱、拍肩、握手、撸宠、喂食、洗澡梳毛 | 未接触、开头已接触、对象无反应、固定旁观、对象非生命 |
| T3.2 面对面站定 | 122 现 0 目 122 | □ K084 face to face conversation single take □ K085 two people standing conversation long take 找什么 对话对位、站定、朝向微调 | 边走边聊、并排、静止无互动、多人会议、纯画外音 |
| T3.3 并肩/跟随漫步 | 122 现 0 目 122 | □ K086 friends walking tracking shot 4k □ K087 walking conversation long take 找什么 持续同行、速度动态匹配、行走中交流 | 站定聊天、只有脚与路、无呼应、短切镜 |
| T3.4 与人类协作 | 122 现 0 目 122 | □ K088 teamwork helping hand continuous shot □ K089 passing object to friend POV 找什么 指引、搀扶、抛物给同伴 | 各做各的、无人接物、未拍到反馈、UI/HUD |
| T3.5 目光相接无声交流 | 99 现 0 目 99 | □ K090 eye contact single take close up □ K091 mutual gaze long take 找什么 注视、对视、视线转移、微表情回应 | 无眼神接触、单方无回应、远景、有切镜/变焦、多段拼接/慢放/定格 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T4 日常操作

手部操作物体并产生状态变化

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 610 | 0 | 0/427 | 0/183 | 610 |

建议时长结构  5–15 秒 0/244   15–30 秒 0/214   30 秒以上 0/152

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.2 状态改变和创造 | 183 现 0 目 183 | □ K092 cooking POV 4k no cuts □ K093 cutting vegetables POV □ K094 cleaning timelapse -timelapse real time 找什么 切、搅、写、拧、清洁、烹饪 | 物体未变化、只拍结果 |
| T4.3 台面操作 | 160 现 0 目 160 | □ K095 organizing desk POV 4k □ K096 pouring water POV no cuts □ K097 hand placing objects 4k 找什么 拿放、递出、收纳、倾倒灌注 | 无物体交互、物体自动移动、物体状态变化应归4.2 |
| T4.4 开合类 | 145 现 0 目 145 | □ K098 opening closing drawer POV □ K099 opening door first person 4k 找什么 门、抽屉、柜子、冰箱、窗户开关 | 穿门空间切换为主应归6.4 |
| T4.1 自我摄入与生活沉浸 | 122 现 0 目 122 | □ K100 eating POV 4k no cuts □ K101 reading book POV continuous □ K102 using phone first person 4k 找什么 吃饭、饮酒、看书、玩手机 | 纯物体特写、动作未完成 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T8 影视美感

电影级短镜头，光影构图精美

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0 | 0/28 | 0/572 | 600 |

建议时长结构  5–15 秒 0/240   15–30 秒 0/210   30 秒以上 0/150

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T8.1 影视经典镜头 | 178 现 0 目 178 | □ K103 iconic movie long take 4k □ K104 cinematic tracking shot film scene 找什么 高辨识度影视单镜头 | 正反打、静态空镜、构图平庸 |
| T8.3 动物与人物纪录片 | 160 现 0 目 160 | □ K105 BBC earth animal tracking 4k □ K106 National Geographic cinematic animal 4k 找什么 专业纪录片级追踪拍摄 | 监控、新闻采访、静止对谈、动物园笼舍 |
| T8.2 地标风光纪实 | 145 现 0 目 145 | □ K107 famous landmark cinematic golden hour 4k □ K108 landmark dolly shot 4k 找什么 地标电影级运镜与多时段光照 | 游客打卡、字幕宣传、手持随走、光照单一 |
| T8.4 高美感跟拍与光影 | 117 现 0 目 117 | □ K109 cinematic backlight tracking shot 4k □ K110 cinematic slow motion silhouette 4k 找什么 慢动作、逆光剪影、移动长镜头 | 日常记录慢放、无技术转场、品牌广告 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T9 风格化

动画、粘土、油画、像素等非写实渲染运动画面

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 0 | 0/15 | 0/283 | 298 |

建议时长结构  5–15 秒 0/119   15–30 秒 0/104   30 秒以上 0/74

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T9.1 3D动画（迪士尼风） | 89 现 0 目 89 | □ K111 3D animated short film 4k character □ K112 Pixar style animation short film 找什么 全3D角色动画 | 无角色表演的建筑漫游/产品渲染 |
| T9.2 2D动画（日系手绘） | 74 现 0 目 74 | □ K113 2D hand drawn animated short film □ K114 anime cinematic scene no subtitles 找什么 手绘、水彩、赛璐珞风格 | 静态插画平移缩放 |
| T9.3 粘土/定格动画 | 45 现 0 目 45 | □ K115 stop motion clay animation short film □ K116 claymation character scene 找什么 逐格拍摄手工质感 | 产品展示、延时/抽帧、木偶连续录像 |
| T9.4 油画/水彩风格 | 45 现 0 目 45 | □ K117 painted animation short film □ K118 watercolor animated film 找什么 油画笔触或水彩渲染运动画面 | 静态画平移缩放、实拍滤镜 |
| T9.5 横版和像素风格 | 45 现 0 目 45 | □ K119 pixel art animated short film □ K120 side scrolling pixel animation 找什么 横版卷轴或像素风格动态画面 | 遵守共通红线；重点检查切镜、清晰度和主体锚定 需人工确认 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# T2 万能交互

科幻/魔幻影视实拍中的触发式交互并产生明确可视反馈

| 目标 | 流程内 | 第一人称 | 第三人称 | 硬配额缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | 0 | 0/85 | 0/197 | 282 |

建议时长结构  5–15 秒 0/113   15–30 秒 0/99   30 秒以上 0/70

## 统合单元关键词批次

表内已按单元剩余建议量从高到低排列。每个带 □ 的关键词先搜索 10 条；完成后勾选并记录筛出的可审候选。

| 单元 | 缺口 | 分批搜索关键词 | 排除重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 触发式交互 | 141 现 0 目 141 | □ K121 sci fi movie gate opens scene □ K122 magic spell VFX continuous shot □ K123 hologram interaction movie scene □ K124 force field activation scene 找什么 科幻/魔幻影视中的机关、装置、能力触发 | 游戏、动画、仅音效/字幕反馈、无实拍底、抠像残留 |
| T2.2 开放场景自由交互 | 141 现 0 目 141 | □ K125 sci fi city exploration movie long take □ K126 space station cinematic walkthrough □ K127 fantasy world tracking shot interaction 找什么 科幻/魔幻影视开放场景漫游与多点交互 | HUD、游戏、纯过场、只有跑图 |

本桶完成记录  完成日期 __________   已跑批次 __________   新增可审候选 __________   下一轮补充方向 ____________________

# 搜索后快速筛选清单

□  单镜头连续，无切镜、混剪、蒙太奇或多机位切换。

□  横屏，宽高比 1.5–2；T1–T8 原生至少 2560×1440，T9 原生至少 1920×1080。

□  实拍桶不得使用动画、CG 或游戏录制；T9 必须是动画或风格化素材。

□  镜头稳定、主体持续可见、背景清晰，无水印、字幕、UI、黑边和台标。

□  必须有音轨且不全程静默；起止干净，无明显卡顿、跳帧、闪屏或违规变速。

□  除 T1.7、T6.3、T6.8 外原则上使用地面视角；素材中应有活性物体。

□  不接受变焦；大小变化应来自相机或主体的真实空间位移。

□  片段至少 5 秒，并持续检查三档时长是否都达到桶总量的 20%。

## 下一轮更新方法

跑完本清单后，以工作台“配额策略”中的最新实际数为准。先补人称硬配额，再补时长结构，最后补单元建议量。若同一关键词连续两批都没有产生可审候选，应换同义词、作品名或频道来源，不要机械重复。

## 数据来源

•  规则与需求量  rules/qt_rules_v4.yaml，规则版本 4.0。

•  基础搜索词  rules/search_templates.yaml，模板版本 1。

•  当前完成量  data/qt_tool.sqlite3，快照日期 2026-09-20。

•  客户最终验收可能比自动规则更严格，搜索词只用于发现候选，不代表素材一定合格。